附件3

琼海市中医院

卫生健康发展专项资金项目绩效自评报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本情况

# 此项目包含多个子项目，分别为新生儿疾病筛查项目，项目资金13.02万元，用于新生儿心脏筛查费用；孕期地中海贫血筛诊项目，项目资金4.77万元，为孕期地中海贫血筛查的经费；省级临床重点专科建设（中医妇科）项目，项目资金300万元，用于我院妇科临床医学中心的建设；海南省名中医工作室建设项目，项目资金50万元，用于牛向馨名中医工作室的建设；住院医师规范化培训项目，项目金110.10万元，用于我院住院医师规范化培训教学设备配置、培训教学管理平台维护及人才培养；新生儿先天性心脏病筛查项目，项目资金6.03万元，用新生儿先天性心脏筛查经费；2023年省名中医下基层师承项目，项目资金2万元，用于人才培养；省外代培项目，项目资金49.2万元，用于人才培养；医护人员下基层工作补助5.24万元。

# （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

# 产出指标-数量指标：设备购置数量≥9台（套）；产出指标-质量指标：设备验收合格率≥90%；效益指标-社会效益指标：设备利用率≥90%；成本指标-经济成本指标：设备购置成本≤160万元。

# 二、项目决策及资金使用管理情况

# （一）项目决策情况

# 该项目的设备购置，人才培养计划，基地建设计划是依据我院的重点研究方向的科研内容、临床工作需要及业务需求等综合指标制定的，项目预算通过市场调研，规划合理。

# （二）项目资金安排落实、总投入等情况。

项目资金预算总额670.26（640.36）万元，到位资金337.13万元，资金到位率52.65%。其中：新生儿疾病筛查项目13.02万元，到位率100%；孕期地中海贫血筛诊项目4.77万元，到位率100%；新生儿先天性心脏病筛查项目6.03万元，到位率100%；2023年中医优势专科集群建设项目100万元，到位资金（7.5）7.05万元，到位率7.50%；省级临床重点专科建设（中医妇科）300万元，到位资金211.37万元，到位率70.46%；海南省名中医工作室建设项目50万元，到位资金38万元，到位率76%；住院医师规范化培训项目140万元，未拨付。省外代培项目49.2万元，到位率100%；医护人员下基层工作补助5.24万元，到位率100%。

# （三）项目资金实际使用情况。

# 1、新生儿疾病筛查项目13.02万元，使用8.33万元，执行率63.98%；

# 2、孕期地中海贫血筛诊项目4.77万元，使用3.73万元，执行率78.20%；

# 3、新生儿先天性心脏病筛查项目6.03万元，使用1.73万元，执行率28.7%；

# 4、2023年中医优势专科集群建设项目7.50万元，使用资金6.85万元，执行率91.33%；

# 5、省级临床重点专科建设（中医妇科）项目300万元，到位资金211.37万元，项目资金实际使用143.04万元，使用率达70.46%，还余设备款88.63万元，其中85.06万元已向市财政局申请，未拨付到位。

# 6、海南省名中医工作室建设项目到位资金38万元，项目资金实际使用2.77万元，使用率达7.28%；设备款12万元已向财政申请，财政未拨付。

# 7、省外代培项目资金49.2万元，使用48.6万元，执行率98.78%；

# 8、医护人员下基层工作补助5.24万元，使用2.46万元，执行率46.94%。

（四）项目资金管理情况

# 项目资金统一管理，能做到资金及时拨付，明确资金应用范围，并建立资金使用评估机制，做到公开、透明、合理。在设备购置过程中，遵守国家和省、市相关规定。切实加大项目资金使用的监管力度，杜绝违法违规行为发生，保障专款专用，杜绝私自挪用情况发生。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 海南省卫生健康委员会对项目实施进行宏观管理，包括项目招投标情况、调整情况、建设进度、资金使用情况及效果评估等。

# （二）项目管理情况

# 我院负责项目整体的管理制度建设、日常检查监督。而各个子项目有相关负责人：省级临床重点专科建设（中医妇科）项目及海南省名中医工作室建设项目均由我院妇科负责具体实施建设内容和日常工作。妇科负责人：牛向馨；住院医师规范化培训项目，我院成立并及时调整了中医住院医师规范化培训领导小组，负责医院规范化培训全面工作，由院长担任领导小组组长，领导小组下设办公室，办公室设在科教科，由科教科科长毛润佳担任办办室主任；成立规范化培训专家小组，由分管副院长任组长，成员由各临床科室主任组成，科教科设有专职管理人员2名负责规范化培训工作的全面贯彻执行；科室规范化培训日常管考核理由科主任、教学秘书及带教老师组成，负责规培管理、带教和考核工作；新生儿心脏病筛查及遗传代谢疾病项目由我院产科肖美选负责。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况。

# 1、产出指标-数量指标：设备购置数量≥9台（套），完成目标；

# 2、产出指标-质量指标：设备验收合格率≥90%，完成目标；

# 3、效益指标-社会效益指标：设备利用率≥90%，完成目标；

# 4、成本指标-经济成本指标：设备购置成本≤160万元，完成71.37万元，未完成原因：合同总额142.74万元，付设备款50%即71.37万元，设备已验收合格，剩余尾款71.37万元已经向财政申请还未拨付到位。

# （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

# 已完成年度项目绩效目标。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 我院将持续推进省级临床重点专科建设（中医妇科）项目及海南省名中医工作室的建设，提升中医妇科学科内涵及医疗服务质量的建设。具体措施如下：1.继续加强人才队伍建设，持续柔性引进中医妇科专家，硬性招聘博士人才，派送科室医护骨干外出进修学习；2.持续开展新技术、新项目及辅助生殖全周期中医药参与，提高医疗服务能力，尤其是中医药服务能力，增加门诊人次、住院人次、手术人次；3.提高科研与教学能力，积极申报省级及国家级课题，举办省级及国家级继续教育培训班级学术交流会议；4.整理总结省名中医学术思想及临床经验并进行推广，以期进行成果转化。

# 我院将继续加大对规培工作的管理和实施，让每一个规培学员在培训基地，安心、放心的学习和工作。在保障学员基本生活待遇的同时，满足学员的学习需求；2、派出科室骨干人员进修培训学习，加强新技术、新项目临床应用，争取尽早输出成果；3、加强宣传工作，如下乡义诊，自媒体网络宣传等多种形式，拓展知名度，努力构建区域内知名中医优势专科，提高中医药服务水平。4、针对科研能力方面，主动向科研能力强的团队学习靠拢，努力争取科研项目。争取发表高质量论文，加快研发院内专科制剂步伐；5、敦促完成人才引进计划，鼓励科室原有人员攻读在职博士，培养核心人才，继续完善人才队伍梯队建设，向目标建设靠拢。

# 项目单位（盖章）

# 2024年6月1日