## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900221T000000081104-琼海市中医院新院区二期工程（住院楼）项目 |  |  | 填报人: | 苏炳姣 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 32F57C0641D67C30E06308FD1AAC51C9
主管部门: | 401-琼海市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位: | 401008-琼海市中医院
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 290416.17 | 50290416.17 |  | 35132440.26 |  |  |  | 10.00 | 69.86 | 6.99 | 10.0
其中：财政资金： |  | 290416.17 | 50290416.17 |  | 35132440.26 |  |  |  |  | 69.86
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
建立建成专业医用建筑 |  |  |  |  | 完成主体结构验收、完成施工总形象进度64%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 50 | 52.63% | 30.00 | 15.79 | 项目在合同约定工期内，正在施工中 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 95 | % | 50 | 52.63% | 20.00 | 10.53 | 项目在合同约定工期内，正在施工中 | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 工程进度款 |  | ≤ | 6408 | 万元 | 3513 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 73.31